## リスト
項目 | ファイル名 | 担当 | 内容 | 備考
スケジュール | ガントチャート | 阿部 | 進捗や納期日などスケジュールが記載されています。
フレームワーク | タイトル | 後閑 | タイトル画面の仕様
| モードセレクト | 後閑 | モードセレクト画面の仕様
| 人数選択 | 後閑 | 人数選択画面の仕様
| チュートリアル | 全員 | チュートリアル画面の仕様
| キャラクター選択 | 後閑 | キャラクター選択画面の仕様
| ステージ選択 | 後閑 | ステージ選択画面の仕様
| ゲーム | 全員 | ゲーム画面の仕様
| 順位(ランキング) | 後閑 | 順位(ランキング)画面の仕様
資料 | AI | 目黒 | AIの挙動
| 文字組み合わせリスト | 稲井 | 文字の組み合わせリスト
| 画面遷移 | 後閑 | 各画面の設計
| 画面フローチャート | 横道 | 各画面のフローチャート
| モデル(キャラクター) | 阿部 | キャラクター設計図
| モデル(文字組み合わせ) | 阿部 | 文字で組み合わせたモデル
| モデル(ステージ) | 阿部 | ステージのギミックのモデル
| 操作入力 | 阿部 | 操作ボタンの設定
| ステージ設計 | 阿部 | 各ステージ設計
| モーション | 阿部 | 各キャラクターのモーションリスト
| BGM | 阿部 | BGMリスト
| SE | 阿部 | SEリスト

## モデルリスト(文字組み合わせ)
ID | 項目 | 種類 | 言葉 | イメージ図 | 作成担当 | 実装担当 | 備考
101 | モデル | スピード | まいく |  | 稲井 | 横道
102 | モデル | スピード | りんぐ |  | 稲井 | 横道
103 | モデル | スピード | ガラス |  | 稲井 | 横道
104 | モデル | スピード | かめら |  | 稲井 | 横道
105 | モデル | スピード | さいふ |  | 稲井 | 横道
106 | モデル | スピード | かいが |  | 稲井 | 横道 | 絵画の中の絵はフリー画像でUV
107 | モデル | スピード | ずがい |  | 稲井 | 横道
108 | モデル | スピード | だいす |  | 稲井 | 横道 | サイコロは1つ
109 | モデル | スピード | ふいご |  | 稲井 | 横道
110 | モデル | スピード | かめん |  | 稲井 | 横道
111 | モデル | スピード | くすり |  | 稲井 | 横道
112 | モデル | スピード | らいち |  | 稲井 | 横道
113 | モデル | スピード | めんこ |  | 稲井 | 横道
114 | モデル | スピード | いなり |  | 稲井 | 横道
115 | モデル | スピード | いんく |  | 稲井 | 横道 | ペンもセットで作成
116 | モデル | スピード | ざいる |  | 稲井 | 横道
117 | モデル | スピード | がくふ |  | 稲井 | 横道 | 紙の内容を楽譜に
118 | モデル | スピード | かやく |  | 稲井 | 横道 | お皿の上に火薬の粉が載っている
119 | モデル | スピード | さくら |  | 稲井 | 横道 | 桜の枝で作成、画像より花弁は少なく
120 | モデル | スピード | こえだ |  | 稲井 | 横道
121 | モデル | スピード | ぷらぐ |  | 稲井 | 横道
122 | モデル | スピード | いふく |  | 稲井 | 横道
123 | モデル | スピード | いるい |  | 稲井 | 横道
124 | モデル | スピード | くくい |  | 稲井 | 横道
125 | モデル | スピード | さいん |  | 稲井 | 横道
126 | モデル | スピード | たいま |  | 稲井 | 横道
127 | モデル | スピード | ますく |  | 稲井 | 横道
128 | モデル | スピード | えのぐ |  | 稲井 | 横道
129 | モデル | スピード | りんご |  | 稲井 | 横道
130 | モデル | スピード | かるた |  | 稲井 | 横道
131 | モデル | スピード | こいん |  | 稲井 | 横道
132 | モデル | スピード | いちご |  | 稲井 | 横道
133 | モデル | スピード | たまご |  | 稲井 | 横道
201 | モデル | ノックバック大 | くるま |  | 稲井 | 横道
202 | モデル | ノックバック大 | いかだ |  | 稲井 | 横道
203 | モデル | ノックバック大 | すいか |  | 稲井 | 横道
204 | モデル | ノックバック大 | たいこ |  | 稲井 | 横道
205 | モデル | ノックバック大 | つくえ |  | 稲井 | 横道
206 | モデル | ノックバック大 | やかん |  | 稲井 | 横道
207 | モデル | ノックバック大 | たらい |  | 稲井 | 横道
208 | モデル | ノックバック大 | ふとん |  | 稲井 | 横道
209 | モデル | ノックバック大 | かだん |  | 尾崎 | 横道
210 | モデル | ノックバック大 | まるた |  | 尾崎 | 横道
211 | モデル | ノックバック大 | やぐら |  | 尾崎 | 横道 | ミニチュア風に作成
212 | モデル | ノックバック大 | なすか |  | 尾崎 | 横道 | 板ポリにUV｜両面に見えるように
213 | モデル | ノックバック大 | かざん |  | 尾崎 | 横道 | ミニチュア風に作成
214 | モデル | ノックバック大 | たんく |  | 尾崎 | 横道
215 | モデル | ノックバック大 | ざいす |  | 尾崎 | 横道
216 | モデル | ノックバック大 | たいる |  | 尾崎 | 横道 | 床のタイルを作成
217 | モデル | ノックバック大 | さざえ |  | 尾崎 | 横道
218 | モデル | ノックバック大 | こんが |  | 尾崎 | 横道
219 | モデル | ノックバック大 | たんか |  | 尾崎 | 横道
220 | モデル | ノックバック大 | たから |  | 尾崎 | 横道
221 | モデル | ノックバック大 | らいす |  | 尾崎 | 横道
222 | モデル | ノックバック大 | まんが |  | 尾崎 | 横道 | 本の分厚さに漫画の表紙
501 | モデル | ノックバック小 | × |  | 稲井 | 横道 | ゴミ
301 | モデル | 跳ね返る | たいや |  | 稲井 | 横道
302 | モデル | 跳ね返る | まくら |  | 稲井 | 横道
303 | モデル | 跳ね返る | かえる |  | 稲井 | 横道
304 | モデル | 跳ね返る | だんご |  | 稲井 | 横道
305 | モデル | 跳ね返る | ぷりん |  | 稲井 | 横道 | お皿は無し。
306 | モデル | 跳ね返る | こんぶ |  | 稲井 | 横道
307 | モデル | 跳ね返る | めかぶ |  | 稲井 | 横道
308 | モデル | 跳ね返る | めかぶ |  | 稲井 | 横道 | いくらは5粒くらいで作成
309 | モデル | 跳ね返る | めかぶ |  | 稲井 | 横道 | 画像のようなお皿はいらない 魚はひらきの状態で作成
310 | モデル | 跳ね返る | なまこ |  | 稲井 | 横道
401 | モデル | 貫通 | かたな |  | 稲井 | 横道
402 | モデル | 貫通 | らんす |  | 稲井 | 横道
403 | モデル | 貫通 | くない |  | 稲井 | 横道
404 | モデル | 貫通 | ないふ |  | 稲井 | 横道
405 | モデル | 貫通 | さかな |  | 稲井 | 横道
406 | モデル | 貫通 | さかな |  | 稲井 | 横道
407 | モデル | 貫通 | さかな |  | 稲井 | 横道
408 | モデル | 貫通 | つらら |  | 稲井 | 横道

## ガントチャート
[69 empty] | α版 | [20 empty] | β版
ID | 項目 | 種類 | 各優先 | 工程 | 作業工程日時 |  | 管理項目 | [5 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  |  | 番号 |  | 作業開始日 | 作業納期 | 優先度 | ステータス | 実装状況 | 完成度(%) |  | 担当 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24
フレームワーク | [12 empty] | 金: フレームワーク; 木: フレームワーク; 水: フレームワーク; 火: フレームワーク; 月: フレームワーク; 日: フレームワーク; 土: フレームワーク; 金: フレームワーク; 木: フレームワーク
101 | 処理 | FW | 1 | タイトル | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 後閑 | 月: タイトル
102 | 処理 | FW | 2 | セレクト | 2019-10-23 | 2019-10-29 | 中 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 後閑 | 水: セレクト
103 | 処理 | FW | 3 | 人数選択 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 後閑 | 水: 人数選択
104 | 処理 | FW | 6 | チュートリアル | 2019-11-20 | 2019-11-26 | 高 | 待機 | 不実装 | 10 | ％ | 全員 | 水: チュートリアル
105 | 処理 | FW | 4 | キャラクター選択 | 2019-11-06 | 2019-11-12 | 高 | 待機 | 不実装 | 10 | ％ | 後閑 | 水: キャラクター選択
106 | 処理 | FW | 5 | ステージ選択 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | 中 | 待機 | 不実装 | 10 | ％ | 後閑
107 | 処理 | FW |  | ゲーム | 2019-10-09 | 2019-12-15 | 高 | 作業中 | 実装中 | 20 | ％ | 全員 | 水: ゲーム
108 | 処理 | FW | 7 | 順位(ランキング) | 2019-11-30 | 2019-12-05 | 中 | 待機 | 不実装 | 10 | ％ | 後閑 | 水: 順位(ランキング)
インプット | [12 empty] | 金: インプット; 木: インプット; 水: インプット; 火: インプット; 月: インプット; 日: インプット; 土: インプット; 金: インプット; 木: インプット
201 | 処理 | IPT | 1 | キーボード |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 50 | ％ | 児玉
202 | 処理 | IPT | 2 | ジョイパッド |  |  | 高 | 作業終了 | 実装済み | 50 | ％ | 児玉
キャラクター | [12 empty] | 金: キャラクター; 木: キャラクター; 水: キャラクター; 火: キャラクター; 月: キャラクター; 日: キャラクター; 土: キャラクター; 金: キャラクター; 木: キャラクター
301 | モデル | CRT | 1 | パワー型(熊)モデル | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 尾崎 | 火: パワー型(熊)モデル
302 | モーション | CRT | 2 | パワー型(熊)モーション作成 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 80 | ％ | 阿部 | 月: パワー型(熊)モーション作成
303 | 処理 | CRT | 3 | パワー型(熊)導入 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 児玉 | 水: パワー型(熊)導入
304 | モデル | CRT | 4 | バランス型(犬)モデル | 2019-10-23 | 2019-10-29 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎 | 水: バランス型(犬)モデル
305 | モーション | CRT | 5 | バランス型(犬)モーション | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 阿部 | 水: バランス型(犬)モーション
306 | 処理 | CRT | 6 | バランス型(犬)導入 | 2019-10-31 | 2019-11-06 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 児玉 | 木: バランス型(犬)導入
307 | モデル | CRT | 7 | スピード型(猫)モデル | 2019-10-30 | 2019-11-05 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎 | 水: スピード型(猫)モデル
308 | モーション | CRT | 8 | スピード型(猫)モーション | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 阿部 | 水: スピード型(猫)モーション
309 | 処理 | CRT | 9 | スピード型(猫)導入 | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 児玉 | 木: スピード型(猫)導入
310 | モデル | CRT | 10 | リーチ型(兎)モデル | 2019-11-06 | 2019-11-12 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 尾崎 | 水: リーチ型(兎)モデル
311 | モーション | CRT | 11 | リーチ型(兎)モーション | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 阿部 | 水: リーチ型(兎)モーション
312 | 処理 | CRT | 12 | リーチ型(兎)導入 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 児玉 | 木: リーチ型(兎)導入
処理(プレイヤー) | [12 empty] | 金: 処理(プレイヤー); 木: 処理(プレイヤー); 水: 処理(プレイヤー); 火: 処理(プレイヤー); 月: 処理(プレイヤー); 日: 処理(プレイヤー); 土: 処理(プレイヤー); 金: 処理(プレイヤー); 木: 処理(プレイヤー)
401 | 処理 | PLY | 1 | 移動 | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 児玉 | bar: 火 to 金
402 | 処理 | PLY | 2 | 回避 | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 児玉 | bar: 水 to 金
403 | 処理 | PLY | 3 | 文字を拾う | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 児玉 | 木: 文字を拾う
404 | 処理 | PLY | 4 | カメラ | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 児玉 | 金: カメラ
405 | 処理 | PLY | 5 | 弾 | 2019-10-19 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 児玉 | bar: 土 to 水
406 | 処理 | PLY | 6 | モーション | 2019-10-25 | 2019-11-15 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 児玉 | 金: モーション
407 | 処理 | PLY | 7 | カメラロックオン | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 児玉 | 月: カメラロックオン
408 | 処理 | PLY | 8 | キャラクター種類分け | 2019-10-25 | 2019-11-15 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 児玉 | 金: キャラクター種類分け
処理(CPU) | [12 empty] | 金: 処理(CPU); 木: 処理(CPU); 水: 処理(CPU); 火: 処理(CPU); 月: 処理(CPU); 日: 処理(CPU); 土: 処理(CPU); 金: 処理(CPU); 木: 処理(CPU)
501 | 処理 | CPU | 1 | 移動 | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 目黒 | bar: 金 to 水
502 | 処理 | CPU | 2 | 弾 | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 目黒 | bar: 金 to 水
503 | 処理 | CPU | 3 | 文字を拾う | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 目黒 | 木: 文字を拾う
504 | 処理 | CPU | 4 | 文字を所持の判断 | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 目黒 | 月: 文字を所持の判断
505 | 処理 | CPU | 4 | 文字捜しに行く判断 | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 目黒 | 月: 文字捜しに行く判断
506 | 処理 | CPU | 4 | キャラの追従判断 | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 目黒 | 月: キャラの追従判断
507 | 処理 | CPU | 4 | キャラに弾を投げる判断 | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 目黒 | 月: キャラに弾を投げる判断
508 | 処理 | CPU | 5 | ウエイポイントでの判断 | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 目黒 | 土: ウエイポイントでの判断
509 | 処理 | CPU | 6 | オブジェクトを避ける判断 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 高 | 作業中 | 実装中 | 99 | ％ | 目黒 | 月: オブジェクトを避ける判断
510 | 処理 | CPU | 6 | 言葉が出来ているか判断 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 目黒 | 月: 言葉が出来ているか判断
処理(ステージ) | [12 empty] | 金: 処理(ステージ); 木: 処理(ステージ); 水: 処理(ステージ); 火: 処理(ステージ); 月: 処理(ステージ); 日: 処理(ステージ); 土: 処理(ステージ); 金: 処理(ステージ); 木: 処理(ステージ)
601 | ステージ | STJ | 1 | 機械ステージ | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 高 | 作業中 | 実装中 | 50 | ％ | 横道 | 月: 機械ステージ
602 | ステージ | STJ | 2 | 天候ステージ | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 横道 | 月: 天候ステージ
603 | ステージ | STJ | 3 | 地形ステージ | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 中 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 横道 | 月: 地形ステージ
処理(ゲーム演出) | [12 empty] | 金: 処理(ゲーム演出); 木: 処理(ゲーム演出); 水: 処理(ゲーム演出); 火: 処理(ゲーム演出); 月: 処理(ゲーム演出); 日: 処理(ゲーム演出); 土: 処理(ゲーム演出); 金: 処理(ゲーム演出); 木: 処理(ゲーム演出)
701 | 処理 | UI | 1 | キャラアイコン | 2019-10-17 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 横道 | 木: キャラアイコン
702 | 処理 | UI | 1 | プレイヤー番号 | 2019-10-17 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 横道 | 木: プレイヤー番号
703 | 処理 | UI | 1 | 獲得ポイント | 2019-10-17 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 実装済み | 100 | ％ | 横道 | 木: 獲得ポイント
704 | 処理 | UI | 2 | 文字ストック | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 高 | 作業中 | 実装中 | 70 | ％ | 横道 | 月: 文字ストック
705 | 処理 | UI | 3 | ゲーム開始時 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 横道 | 木: ゲーム開始時
706 | 処理 | UI | 3 | ゲーム終了時 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 横道 | 木: ゲーム終了時
707 | 処理 | UI | 2 | 回避使用制限 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 児玉 | 火: 回避使用制限
708 | 処理 | UI | 2 | 照準 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 児玉
709 | 処理 | EFT | 4 | エフェクト |  |  | 中 | 待機 | 不実装 | 0 | ％
710 | 処理 | PTC | 4 | パーティクル |  |  | 中 | 待機 | 不実装 | 0 | ％
モデル | [12 empty] | 金: モデル; 木: モデル; 水: モデル; 火: モデル; 月: モデル; 日: モデル; 土: モデル; 金: モデル; 木: モデル
ノックバック | [12 empty] | 金: ノックバック; 木: ノックバック; 水: ノックバック; 火: ノックバック; 月: ノックバック; 日: ノックバック; 土: ノックバック; 金: ノックバック; 木: ノックバック
801 | モデル | MDN | 1 | くるま | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 金: くるま
802 | モデル | MDN | 1 | つくえ | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 金: つくえ
803 | モデル | MDN | 1 | たいこ | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 金: たいこ
804 | モデル | MDN | 2 | やかん | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: やかん
805 | モデル | MDN | 2 | すいか | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 高 | 作業完了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: すいか
806 | モデル | MDN | 2 | ふとん | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 高 | 作業完了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: ふとん
807 | モデル | MDN | 2 | いかだ | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 高 | 作業完了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: いかだ
808 | モデル | MDN | 2 | たらい | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 高 | 作業完了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: たらい
809 | モデル | MDN | 6 | いかり | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 高 | 作業完了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: いかり
810 | モデル | MDN |  | かだん | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 高 | 作業完了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
811 | モデル | MDN |  | まるた | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 高 | 作業完了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
812 | モデル | MDN |  | やぐら | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
813 | モデル | MDN |  | なすか | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
814 | モデル | MDN |  | かざん | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
815 | モデル | MDN |  | たんく | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
816 | モデル | MDN |  | ざいす | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
817 | モデル | MDN |  | たいる | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
818 | モデル | MDN |  | さざえ | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
819 | モデル | MDN |  | こんが | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
820 | モデル | MDN |  | たんか | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
821 | モデル | MDN |  | たから | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
823 | モデル | MDN |  | らいす | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
824 | モデル | MDN |  | まんが | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
825 | モデル | MDN |  | こたつ | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 稲井
スピード | [12 empty] | 金: スピード; 木: スピード; 水: スピード; 火: スピード; 月: スピード; 日: スピード; 土: スピード; 金: スピード; 木: スピード
825 | モデル | MDS | 1 | りんご | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 金: りんご
826 | モデル | MDS | 1 | えのぐ | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 金: えのぐ
827 | モデル | MDS | 1 | こいん | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 金: こいん
828 | モデル | MDS | 3 | かめら | 2019-10-30 | 2019-11-06 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 水: かめら
829 | モデル | MDS | 3 | さいふ | 2019-10-30 | 2019-11-06 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 水: さいふ
830 | モデル | MDS | 3 | かるた | 2019-10-30 | 2019-11-06 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 水: かるた
831 | モデル | MDS | 3 | こえだ | 2019-10-30 | 2019-11-06 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 水: こえだ
832 | モデル | MDS | 3 | いちご | 2019-10-30 | 2019-11-06 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 水: いちご
833 | モデル | MDS | 4 | たまご | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: たまご
834 | モデル | MDS | 4 | まいく | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: まいく
835 | モデル | MDS |  | りんぐ |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
836 | モデル | MDS |  | がらす |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
837 | モデル | MDS |  | かいが |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
838 | モデル | MDS |  | ずがい |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
839 | モデル | MDS |  | だいす |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
840 | モデル | MDS |  | ふいご |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
841 | モデル | MDS |  | かめん |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
842 | モデル | MDS |  | くすり |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
843 | モデル | MDS |  | らいち |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
844 | モデル | MDS |  | めんこ |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
845 | モデル | MDS |  | いなり |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
846 | モデル | MDS |  | いんく |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
847 | モデル | MDS |  | ざいる |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
848 | モデル | MDS |  | がくふ |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
849 | モデル | MDS |  | かやく |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
850 | モデル | MDS |  | さくら |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
851 | モデル | MDS |  | ぷらぐ |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
852 | モデル | MDS |  | たいつ |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
853 | モデル | MDS |  | いふく |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
854 | モデル | MDS |  | いるい |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
855 | モデル | MDS |  | くくい |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
856 | モデル | MDS |  | さいん |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
857 | モデル | MDS |  | たいま |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
858 | モデル | MDS |  | ますく |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎
859 | モデル | MDS |  | さらだ |  |  | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 稲井
860 | モデル | MDS |  | たらこ |  |  | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 稲井
861 | モデル | MDS |  | めんま |  |  | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 尾崎
貫通 | bar: 金 to 金
859 | モデル | MDK | 1 | ないふ | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 金: ないふ
860 | モデル | MDK | 4 | らんす | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: らんす
861 | モデル | MDK | 4 | かたな | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: かたな
862 | モデル | MDK | 5 | つらら | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: つらら
863 | モデル | MDK | 5 | さかな | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: さかな
864 | モデル | MDK | 5 | くない | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: くない
865 | モデル | MDK |  | めいす |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎 | bar: 木 to 水
866 | モデル | MDK |  | さらい |  |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎 | bar: 木 to 水
跳ね返る | [12 empty] | 金: 跳ね返る; 木: 跳ね返る; 水: 跳ね返る; 火: 跳ね返る; 月: 跳ね返る; 日: 跳ね返る; 土: 跳ね返る; 金: 跳ね返る; 木: 跳ね返る
867 | モデル | MDH | 1 | ぷりん | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
868 | モデル | MDH | 1 | たいや | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井
869 | モデル | MDH | 5 | かえる | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎 | 木: かえる
870 | モデル | MDH | 5 | まくら | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: まくら
871 | モデル | MDH | 6 | だんご | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 稲井 | 木: だんご
872 | モデル | MDH |  | なまこ | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎 | bar: 木 to 金
873 | モデル | MDH |  | こんぶ | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎 | bar: 木 to 金
874 | モデル | MDH |  | めかぶ | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎 | bar: 木 to 金
875 | モデル | MDH |  | いくら | 2019-11-11 |  | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎 | bar: 木 to 金
876 | モデル | MDH | 6 | くさや | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 高 | 作業終了 | 不実装 | 100 | ％ | 尾崎 | 木: なまこ
876 | モデル | MDH | 6 | たこす | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 高 | 待機 | 不実装 | 0 | ％ | 尾崎 | 木: なまこ

## 文字組み合わせリスト
ID | 種類 | モデル名 | 獲得ポイント | 担当 | ID | 種類 | モデル名 | 獲得ポイント | 担当 | モデル名 | 獲得ポイント | 担当 | ポイント | 担当3
101 | スピード | まいく | 5 | 稲井 | 201 | ノックバック大 | くるま | 5 | 稲井 | 301 | 跳ね返る | たいや | 5 | 稲井
102 | スピード | りんぐ（りんく） | 5 | 稲井 | 202 | ノックバック大 | くさり | 5 | 稲井 | 302 | 跳ね返る | まくら | 3 | 稲井
103 | スピード | がらす（からす） | 5 | 稲井 | 203 | ノックバック大 | いかだ | 4 | 稲井 | 303 | 跳ね返る | かえる | 3 | 稲井
104 | スピード | かめら | 4 | 稲井 | 204 | ノックバック大 | たんす | 4 | 稲井 | 304 | 跳ね返る | こんぶ（こんふ） | 3 | 稲井
105 | スピード | さいふ | 4 | 稲井 | 205 | ノックバック大 | かだん（かたん） | 4 | 稲井 | 305 | 跳ね返る | だんご | 2 | 稲井
106 | スピード | かいが（かいか） | 4 | 稲井 | 206 | ノックバック大 | すいか | 3 | 稲井 | 306 | 跳ね返る | ぷりん | 2 | 稲井
107 | スピード | ずがい（すかい） | 4 | 稲井 | 207 | ノックバック大 | たいこ | 3 | 稲井 | 307 | 跳ね返る | めかぶ（めかふ） | 2 | 稲井
108 | スピード | りんご | 3 | 稲井 | 208 | ノックバック大 | ふとん | 3 | 稲井 | 308 | 跳ね返る | いくら | 2 | 稲井
109 | スピード | えのぐ | 3 | 稲井 | 209 | ノックバック大 | まるた | 3 | 稲井 | 310 | 跳ね返る | たこす | 2 | 稲井
110 | スピード | だいす(たいす) | 3 | 稲井 | 210 | ノックバック大 | やぐら（やくら） | 3 | 稲井 | 309 | 跳ね返る | くさや | 1 | 稲井
111 | スピード | ふいご | 3 | 稲井 | 211 | ノックバック大 | なすか | 3 | 稲井 | 310 | 跳ね返る | なまこ | 1 | 稲井
112 | スピード | かめん | 3 | 稲井 | 212 | ノックバック大 | かざん（かさん） | 3 | 稲井
113 | スピード | こいん | 3 | 稲井 | 213 | ノックバック大 | たんく | 3 | 稲井
134 | スピード | さらだ | 3 | 稲井 | 214 | ノックバック大 | つくえ | 3 | 稲井
114 | スピード | こえだ | 2 | 稲井 | 215 | ノックバック大 | やかん | 2 | 稲井
115 | スピード | かるた | 2 | 稲井 | 216 | ノックバック大 | ざいす（さいす） | 2 | 稲井 | モデル名 | 獲得ポイント | 担当 | ポイント | 担当3
116 | スピード | くすり | 2 | 稲井 | 217 | ノックバック大 | たいる | 2 | 稲井 | 401 | 貫通 | かたな | 5 | 稲井
117 | スピード | らいち | 2 | 稲井 | 218 | ノックバック大 | さざえ（ささえ） | 2 | 稲井 | 402 | 貫通 | らんす | 4 | 稲井
118 | スピード | めんこ | 2 | 稲井 | 219 | ノックバック大 | こんが（こんか） | 2 | 稲井 | 403 | 貫通 | くない | 3 | 稲井
119 | スピード | いなり | 2 | 稲井 | 220 | ノックバック大 | たんか | 2 | 稲井 | 404 | 貫通 | ないふ | 3 | 稲井
120 | スピード | いんく | 2 | 稲井 | 221 | ノックバック大 | たから | 2 | 稲井 | 405 | 貫通 | めいす | 3 | 稲井
121 | スピード | ざいる（さいる） | 2 | 稲井 | 225 | ノックバック大 | こたつ | 2 | 稲井 | 406 | 貫通 | さかな | 2 | 稲井
122 | スピード | がくふ（かくふ） | 2 | 稲井 | 222 | ノックバック大 | たらい | 1 | 稲井 | 407 | 貫通 | つらら | 2 | 稲井
123 | スピード | かやく | 2 | 稲井 | 223 | ノックバック大 | らいす | 1 | 稲井 | 408 | 貫通 | さらい | 1 | 稲井
124 | スピード | さくら | 2 | 稲井 | 224 | ノックバック大 | まんが（まんか） | 1 | 稲井
125 | スピード | たまご | 2 | 稲井 | [5 empty] | 種類 | 効果
126 | スピード | ぷらぐ(ふらく) | 2 | 稲井 | [5 empty] | スピード | 弾の速度が速い
134 | スピード | たらこ | 2 | 稲井 | 501 | ノックバック小 | ゴミ | 0 | 稲井 | 貫通 | 周りのオブジェクトに貫通して投げられる
127 | スピード | いちご | 1 | 稲井 | 502 | ノックバック小 | 文字(ビルボ) | 0 |  | ノックバック大 | 相手を遠くに吹き飛ばす
128 | スピード | たいつ | 1 | 稲井 | [5 empty] | 跳ね返る | オブジェクトに当てると跳ね返る
129 | スピード | いふく | 1 | 稲井 | [5 empty] | ノックバック小 | 相手を少し吹き飛ばす
130 | スピード | いるい | 1 | 稲井
131 | スピード | くくい | 1 | 稲井
132 | スピード | さいん | 1 | 稲井
133 | スピード | たいま | 1 | 稲井
134 | スピード | ますく | 1 | 稲井
134 | スピード | めんま | 1 | 稲井

## ステージ設計
機械ステージ
文字 | sekkei
必要OBJ |  | コリジョン効果 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
NOR壁(高い壁) |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | bar: 6 to 8; 13 to 15
NOR壁(低い壁) |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | bar: 6 to 8; 13 to 15
ベルトコンベア |  | 移動床 | 3 | [20 empty] | 3 | [20 empty] | 3 | bar: 3 to 4; 17 to 18
ギア |  | ノックバック | 4 | [20 empty] | 4 | [20 empty] | 4 | bar: 3; 18
動く壁 |  | 動く壁 | 5 | [20 empty] | 5 | [20 empty] | 5 | bar: 10 to 11
ドローン |  |  | 6 | [20 empty] | 6 | [20 empty] | 6 | bar: 1 to 2; 9 to 12; 19 to 20
ステージ仕様 |  |  | 7 | [20 empty] | 7 | [20 empty] | 7 | bar: 1 to 2; 19 to 20
形態変化する際 |  |  | 8 | [20 empty] | 8 | [20 empty] | 8 | bar: 1 to 2; 19 to 20
・前の形態のOBJは下へ沈む |  |  | 9 | [20 empty] | 9 | [20 empty] | 9 | bar: 6; 9; 12; 15
・次の形態のOBJは上から配置する |  |  | 10 | [20 empty] | 10 | [20 empty] | 10 | bar: 5 to 6; 15 to 16
|  |  | 11 | [20 empty] | 11 | [20 empty] | 11 | bar: 5 to 6; 15 to 16
|  |  | 12 | [20 empty] | 12 | [20 empty] | 12 | bar: 6; 9; 12; 15
ステージ作る手順 |  |  | 13 | [20 empty] | 13 | [20 empty] | 13 | bar: 1 to 2; 19 to 20
①NOR壁から配置していく |  |  | 14 | [20 empty] | 14 | [20 empty] | 14 | bar: 1 to 2; 19 to 20
②時間経過でオブジェクトを鎮める |  |  | 15 | [20 empty] | 15 | [20 empty] | 15 | bar: 1 to 2; 9 to 12; 19 to 20
③時間経過でオブジェクトを配置していく |  |  | 16 | [20 empty] | 16 | [20 empty] | 16 | bar: 10 to 11
④ギミックを組み合わせていく |  |  | 17 | [20 empty] | 17 | [20 empty] | 17 | bar: 3; 18
|  |  | 18 | [20 empty] | 18 | [20 empty] | 18 | bar: 3 to 4; 17 to 18
|  |  | 19 | [20 empty] | 19 | [20 empty] | 19 | bar: 6 to 8; 13 to 15
|  |  | 20 | [20 empty] | 20 | [20 empty] | 20 | bar: 6 to 8; 13 to 15
ステージ第一形態
ステージ第二形態
ステージ第三形態

## ゲーム
ID | 項目 | 軸 | 種類 | 説明 | 担当 | 使用時 | 備考① | 備考② | 備考③
ゲーム
101 | UI | 2D | ゲーム開始時 | ゲーム開始時の演出 | 横道 | ゲーム開始時 | 「コトバトル」を画面いっぱいに表示 | 「スタート」を画面いっぱいに表示
102 | UI | 2D | ゲーム終了時 | ゲーム終了時の演出 | 横道 | ゲーム終了時 | そこまで！！
103 | UI | 2D | ゲームタイム | 開始1分30秒：時間は減算 | 横道 | 常に表示 | 時間が0になった場合ゲーム終了 | 終了30秒前の時、タイマーを赤くする
104 | UI | 2D | キャラアイコン | 選択したキャラのアイコンを表示 | 横道 | 常に表示
105 | UI | 2D | 獲得ポイント | 開始0：弾が当たればポイントが増えていく | 横道 | 常に表示 | ポイントが増えた際、数フレーム拡大させる | ポイントが増えた際、数フレーム位置を上にずらす | ポイントが増えた際、数フレーム赤くする
106 | UI | 2D | 文字ストック | 文字を拾った際、文字が溜まっていく(三文字以内) | 横道 | 文字を獲得した際
107 | UI | 2D | 照準 | 照準の位置が弾の方向を示す | 児玉 | 常に表示
108 | UI | 3D | 回避使用制限 | 回避の使用制限を示してくれる | 児玉 | 常に表示 | 回避した時、数フレーム拡大する | 白色:回避可能 - 赤色:回避制限
109 | UI | 3D | 文字取得演出 | 文字を取得した際に、数フレーム頭上表示 | 横道 | 文字を獲得した際
110 | UI | 3D | プレイヤー番号 | 頭上にプレイヤー番号の表示 | 横道 | 常に表示
111 | UI | 3D | 影 | キャラの足元に影の表示 | 児玉 | 常に表示 | ステンシルシャドウ
112 |  |  | 場外システム | 場外に落ちた際に、初期位置にリスポーン | 目黒
ゲーム開始時
CUT |  |  | 画面 |  |  | 内容 |  | 備考
1 | [5 empty] | ・ゲームタイムを1分30秒で設定 ・獲得ポイントは全員0で開始 ・文字のストックも空の状態で開始 ・キャラクターは各初期位置で配置(下図参照) |  | ・キャラクターにニュートラルモーション
2 | [5 empty] | ・画面見えてから数フレーム後に表示 ・[コトバトル]の文字の表示
3 | [5 empty] | ・[コトバトル]の文字を拡大させる |  | ・一定の大きさになったら拡大を止めて、その後数フレームをに消す ・拡大しているタイミングで[コトバトル]SEが聞こえるように設定
4 | [5 empty] | ・[スタート]の文字の表示 |  | ・[コトバトル]の文字が消えたタイミングで表示
5 | [5 empty] | ・[スタート]の文字を拡大させる |  | ・一定の大きさになったら拡大を止めて、その後数フレームをに消す ・拡大しているタイミングで[スタート]SEが聞こえるように設定
6 | [5 empty] | ・スタート合図が終わり次第、ゲーム開始 ・タイマーを動かす
ゲーム終了時
CUT |  |  | 画面 |  |  | 内容 |  | 備考
1 | [5 empty] | ・ゲームタイムが0になった ・キャラクターの動きを止める
2 | [5 empty] | ・[そこまで]の文字の表示
3 | [5 empty] | ・[そこまで]の文字の拡大
4 | [5 empty] | ・表示したまま数フレーム後、順位画面に画面遷移 |  | ・フェイドで画面遷移
文字ストック
CUT |  |  | 画面 |  |  | 内容 |  | 備考
1 | [5 empty] | ・文字のストックは開始からの状態
2 | [5 empty] | ・ フェールドに落ちている文字
3 | [5 empty] | ・文字に当たる(拾う)
4 | [5 empty] | ・拾った文字を文字ストックに表示 ・文字を拾った際、キャラの頭上に拾った文字の表示※表示後数フレーム後に消す |  | ・拾った文字の表示は全員に見えるようにする為(複数人プレイの場合)
5 | [5 empty] | ・順当に文字を拾い、最大3文字までストック出来る
6 | [5 empty] | ・文字の組み合わせで単語が出来れば、その単語の物が投げれる ・モノを投げた際に、文字のストックは全部消える
7 | [5 empty] | ・揃えた3文字が単語にならなかった場合
8 | [5 empty] | ・弱い(ゴミ)を投げる ・この時も文字のストックは空になる
9 | [5 empty] | ・文字が2文字以下の場合
10 | [5 empty] | ・下から要らない文字を投げる事が出来る ・文字を投げた場合ストックにあった下から1文字目が投げられ、2文字目は1文字目に降りていく
11 | [5 empty] | ・1文字でも同様に、下から文字が投げられる ・文字は空になる
キャラアイコン
CUT |  |  | 画面 |  |  | 内容 |  | 備考
1 | [5 empty] | ・それぞれ選んだキャラクターのアイコンを表示させる
回避の使用制限
CUT |  |  | 画面 |  |  | 内容 |  | 備考
1 | [5 empty] | ・プレイヤーの周りの円が白い時は、移動方向に回避ができる
2 | [5 empty] | ・回避を使用した場合、一定の時間使えなくある ・回避が使用できない時は、プレイヤーの周りの円が赤色になる
1 | [5 empty] | ・各プレイヤーがいた場合、相手が回避できるのか使用制限がかけられているのか見ることも出来る
プレイヤー番号
CUT |  |  | 画面 |  |  | 内容 |  | 備考
1 | [5 empty] | ・各プレイヤーがいた場合、相手の頭上にプレイヤー番号が見えるように表示
獲得ポイント
CUT |  |  | 画面 |  |  | 内容 |  | 備考
1 | [5 empty] | ・獲得ポイントは全員0から開始
2 | [5 empty] | ・文字を組み合わせて出来た単語のモノを相手に当てる
3 | [5 empty] | ・相手投げたモノが当たれば、ポイントが増える |  | ・ポイントは最大99まで増える ※投げたモノで増えるポイントも違う(モノにレアリティあり)
4 | [5 empty] | ・単語に成立しなかったゴミを投げた場合、相手に当ててもポイントは入らない
5 | [5 empty] | ・要らない文字をなげた場合、相手に当ててもポイントは入らない
照準
CUT |  |  | 画面 |  |  | 内容 |  | 備考
1 | [5 empty] | ・照準の方向にプレイヤーは弾を投げる
2 | [5 empty] | ・相手が照準の方向に居て、モノを投げるボタンを長押しした場合
3 | [5 empty] | ・近くにいるキャラクターに自動ロックオンになる
1P
2P
3P
4P
2P
3P
2P
3P
2P
2P
2P
2P
2P
2P

## キャラ モーションデータ
ID | 項目 | 種類 | 工程 | 担当 | モーション番号 | パターン数 | 総フレーム数 | 備考
コトモン(熊)パワー型
101 | 上半身モーション | 熊 | ニュートラル | 阿部 | 0 |  |  | 弾を所持していない
103 | 上半身モーション | 熊 | 歩く | 阿部 | 1 |  |  | 弾を所持していない
102 | 上半身モーション | 熊 | 構えるニュートラル | 阿部 | 1 |  |  | 弾を所持している
104 | 上半身モーション | 熊 | 構える歩く | 阿部 | 2 |  |  | 弾を所持している
104 | 上半身モーション | 熊 | ステップ | 阿部 | 2 | 1 |  | ポージング
105 | 上半身モーション | 熊 | 撃つ | 阿部 | 3 |  |  | スピーカーから放つ
106 | 上半身モーション | 熊 | ダメージ | 阿部 | 4 | 1 |  | ポージング
107 | 上半身モーション | 熊 | 1位 | 阿部 | 5
108 | 上半身モーション | 熊 | 最下位 | 阿部 | 6
111 | 下半身モーション | 熊 | ニュートラル | 阿部
112 | 下半身モーション | 熊 | 正面歩行 | 阿部
114 | 下半身モーション | 熊 | 右歩行 | 阿部
115 | 下半身モーション | 熊 | 左歩行 | 阿部
116 | 下半身モーション | 熊 | ステップ | 阿部
117 | 下半身モーション | 熊 | 撃つ | 阿部
118 | 下半身モーション | 熊 | ダメージ | 阿部
119 | 下半身モーション | 熊 | 1位 | 阿部
120 | 下半身モーション | 熊 | 最下位 | 阿部
コトモン(犬)バランス型
101 | 上半身モーション | 犬 | ニュートラル | 阿部 | 0 |  |  | 弾を所持していない
103 | 上半身モーション | 犬 | 歩く | 阿部 | 1 |  |  | 弾を所持していない
102 | 上半身モーション | 犬 | 構えるニュートラル | 阿部 | 1 |  |  | 弾を所持している
104 | 上半身モーション | 犬 | 構える歩く | 阿部 | 2 |  |  | 弾を所持している
104 | 上半身モーション | 犬 | ステップ | 阿部 | 2 | 1 |  | ポージング
105 | 上半身モーション | 犬 | 撃つ | 阿部 | 3 |  |  | スピーカーから放つ
106 | 上半身モーション | 犬 | ダメージ | 阿部 | 4 | 1 |  | ポージング
107 | 上半身モーション | 犬 | 1位 | 阿部 | 5
108 | 上半身モーション | 犬 | 最下位 | 阿部 | 6
111 | 下半身モーション | 犬 | ニュートラル | 阿部
112 | 下半身モーション | 犬 | 正面歩行 | 阿部
114 | 下半身モーション | 犬 | 右歩行 | 阿部
115 | 下半身モーション | 犬 | 左歩行 | 阿部
116 | 下半身モーション | 犬 | ステップ | 阿部
117 | 下半身モーション | 犬 | 撃つ | 阿部
118 | 下半身モーション | 犬 | ダメージ | 阿部
119 | 下半身モーション | 犬 | 1位 | 阿部
120 | 下半身モーション | 犬 | 最下位 | 阿部
コトモン(猫)スピード型
101 | 上半身モーション | 猫 | ニュートラル | 阿部 | 0 |  |  | 弾を所持していない
103 | 上半身モーション | 猫 | 歩く | 阿部 | 1 |  |  | 弾を所持していない
102 | 上半身モーション | 猫 | 構えるニュートラル | 阿部 | 1 |  |  | 弾を所持している
104 | 上半身モーション | 猫 | 構える歩く | 阿部 | 2 |  |  | 弾を所持している
104 | 上半身モーション | 猫 | ステップ | 阿部 | 2 | 1 |  | ポージング
105 | 上半身モーション | 猫 | 撃つ | 阿部 | 3 |  |  | スピーカーから放つ
106 | 上半身モーション | 猫 | ダメージ | 阿部 | 4 | 1 |  | ポージング
107 | 上半身モーション | 猫 | 1位 | 阿部 | 5
108 | 上半身モーション | 猫 | 最下位 | 阿部 | 6
111 | 下半身モーション | 猫 | ニュートラル | 阿部
112 | 下半身モーション | 猫 | 正面歩行 | 阿部
114 | 下半身モーション | 猫 | 右歩行 | 阿部
115 | 下半身モーション | 猫 | 左歩行 | 阿部
116 | 下半身モーション | 猫 | ステップ | 阿部
117 | 下半身モーション | 猫 | 撃つ | 阿部
118 | 下半身モーション | 猫 | ダメージ | 阿部
119 | 下半身モーション | 猫 | 1位 | 阿部
120 | 下半身モーション | 猫 | 最下位 | 阿部
コトモン(猫)スピード型
101 | 上半身モーション | 兎 | ニュートラル | 阿部 | 0 |  |  | 弾を所持していない
103 | 上半身モーション | 兎 | 歩く | 阿部 | 1 |  |  | 弾を所持していない
102 | 上半身モーション | 兎 | 構えるニュートラル | 阿部 | 1 |  |  | 弾を所持している
104 | 上半身モーション | 兎 | 構える歩く | 阿部 | 2 |  |  | 弾を所持している
104 | 上半身モーション | 兎 | ステップ | 阿部 | 2 | 1 |  | ポージング
105 | 上半身モーション | 兎 | 撃つ | 阿部 | 3 |  |  | スピーカーから放つ
106 | 上半身モーション | 兎 | ダメージ | 阿部 | 4 | 1 |  | ポージング
107 | 上半身モーション | 兎 | 1位 | 阿部 | 5
108 | 上半身モーション | 兎 | 最下位 | 阿部 | 6
111 | 下半身モーション | 兎 | ニュートラル | 阿部
112 | 下半身モーション | 兎 | 正面歩行 | 阿部
114 | 下半身モーション | 兎 | 右歩行 | 阿部
115 | 下半身モーション | 兎 | 左歩行 | 阿部
116 | 下半身モーション | 兎 | ステップ | 阿部
117 | 下半身モーション | 兎 | 撃つ | 阿部
118 | 下半身モーション | 兎 | ダメージ | 阿部
119 | 下半身モーション | 兎 | 1位 | 阿部
120 | 下半身モーション | 兎 | 最下位 | 阿部
キャラクターデザイン
キャラクター三面図
各パーツ
武器イメージ
キャラクター三面図
各パーツ
キャラクターデザイン
武器イメージ
各パーツ
キャラクターデザイン
キャラクター三面図
武器イメージ
各パーツ
キャラクターデザイン
キャラクター三面図
武器イメージ
キャラクターデザイン

## 操作ボタン
ID | 種類 | 画面 | 工程 | 操作キー | 備考 | 担当
キーボード
101 | 1P | タイトル | 決定 | ENTER |  | 後閑
102 | 1P | セレクト | 決定 | ENTER |  | 後閑
103 | 1P | セレクト | 選択 | WASD |  | 後閑
104 | 1P | 人数選択 | 決定 | ENTER |  | 後閑
105 | 1P | 人数選択 | 選択 | WASD |  | 後閑
106 | 1P | キャラクター選択 | 決定 | ENTER |  | 後閑
107 | 1P | キャラクター選択 | 選択 | WASD |  | 後閑
108 | 1P | ステージ選択 | 決定 | ENTER |  | 後閑
109 | 1P | ステージ選択 | 選択 | WASD |  | 後閑
110 | 1P | ゲーム | 移動 | WASD |  | 児玉
111 | 1P | ゲーム | カメラ | ↑←↓→ |  | 児玉
112 | 1P | ゲーム | 回避 | 右shift or 左shift |  | 児玉
113 | 1P | ゲーム | 撃つ | SPACE |  | 児玉
114 | 1P | ゲーム | ポーズ | P |  | 児玉
115 | 1P | 順位 | 決定 | ENTER |  | 後閑
116 | 1P | 順位 | 選択 | WASD |  | 後閑
ゲームパッド
201 | 1P | タイトル | 決定 | R or A |  | 後閑
202 | 1P | セレクト | 決定 | R or A |  | 後閑
203 | 1P | セレクト | 選択 | 左スティック |  | 後閑
204 | 1P | 人数選択 | 決定 | R or A |  | 後閑
205 | 1P | 人数選択 | 選択 | 左スティック |  | 後閑
206 | 全員 | キャラクター選択 | 決定 | R or A |  | 後閑
207 | 全員 | キャラクター選択 | 選択 | 左スティック |  | 後閑
208 | 1P | ステージ選択 | 決定 | R or A |  | 後閑
209 | 1P | ステージ選択 | 選択 | 左スティック |  | 後閑
210 | 全員 | ゲーム | 移動 | 左スティック |  | 児玉
211 | 全員 | ゲーム | カメラ | 右スティック |  | 児玉
212 | 全員 | ゲーム | 回避 | L |  | 児玉
213 | 全員 | ゲーム | 撃つ | R |  | 児玉
214 | 全員 | ゲーム | ポーズ | STATE |  | 児玉
215 | 1P | 順位 | 決定 | R or A |  | 後閑
216 | 1P | 順位 | 選択 | 右スティック |  | 後閑

## モデルリスト(ステージ)
ID | 項目 | ステージ | 種類 | イメージ図 | 効果 | 作成担当 | 実装担当 | 備考
101 | モデル | 機械 | 高い壁 |  | Boxコリジョン | 稲井 | 横道
102 | モデル | 機械 | 低い壁 |  | Boxコリジョン | 稲井 | 横道
103 | モデル | 機械 | ベルトコンベア |  | ベルトコンベアの上にあるものが、矢印の方向に進む | 稲井 | 横道
104 | モデル | 機械 | ギア |  | 当たると跳ね返る(ノックバックする) | 稲井 | 横道

## 画面フローチャート
チュートリアル画面
ゲーム起動
タイトル画面
セレクト画面
人数選択
文字一覧
タイトルへ
※時間で画面遷移
人数選択画面
1人プレイ.
2人プレイ.
3人プレイ.
4人プレイ.
キャラクター選択画面
1人プレイ.
1Pキャラ選択したか？
プレイヤー
2Pキャラ選択したか？
COM
3Pキャラ選択したか？
COM
4Pキャラ選択したか？
COM
※1P操作
※1P操作
※1P操作
準備OK?
1P
全員選択した
4人プレイ.
1Pキャラ選択したか？
プレイヤー
2Pキャラ選択したか？
プレイヤー
3Pキャラ選択したか？
プレイヤー
4Pキャラ選択したか？
プレイヤー
準備OK?
誰か
全員選択した
1Pキャラ選択したか？
プレイヤー
2Pキャラ選択したか？
プレイヤー
3Pキャラ選択したか？
COM
4Pキャラ選択したか？
COM
※1P操作
※1P操作
準備OK?
誰か
全員選択した
2人プレイ.
1Pキャラ選択したか？
プレイヤー
2Pキャラ選択したか？
プレイヤー
3Pキャラ選択したか？
プレイヤー
4Pキャラ選択したか？
COM
※1P操作
準備OK?
誰か
全員選択した
キャラクター選択
ステージ選択画面
ステージ選択
機械ステージ
天候ステージ
地形ステージ
1P
ステージ決定？
3人プレイ.

## 予定表
2019-10-04 | 制作開始
1900-10-12 | 企画書 | ブース設計
2019-10-24 | プロトタイプ版
2019-11-29 | α版
2019-12-20 | β版
2019-01-23 | MASTER版
2019-01-24 | 卒業制作プレゼンテーション本番